## Sheet1
[PM] 일정관리 v1.2.0
1 | 제안
| 1.1 주제 선정 회의 | 2019.08.29 | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 1.2 메인 색상 선정 회의 | 2019.08.29 | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 1.3 회의 시간 선정 회의 | 2019.08.29 | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 1.4 팀원 역할 분담 | 2019.08.29 | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
2 | 분석
| 2.1 요구사항 분석 | 2019.09.04 | 유채연(PM),이수현(QA)
| 2.2 관리 계획 |  | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 2.2.1 형상관리 계획 | 2019.08.29 | 이원식(CM)
| 2.2.2 개발 계획 | 2019.09.04 | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
2.3 프로젝트 제안 발표
| 2.3.1 프로젝트 제안 발표 자료 작성 | 2019.09.05~09.18 | 유채연(PM)
| 2.3.2 프로젝트 제안 발표 | 2019.09.19 | 이원식(CM)
| 2.4 모듈 및 기능 분석 | 2019.09.05 | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 2.5 모듈별 디자인 시안 작성 | 2019.09.05 | 유채연(PM),이수현(QA)
3 | 설계
| 3.1 프로젝트 구체화 |  | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 3.1.1 모듈 및 기능 구체화 | 2019.10.02 | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 3.1.2 시나리오 작성 | 2019.10.06 | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 3.1.3 품질 보증 계획서 |  | 이수현(QA)
| 3.1.4 시스템 설계서 |  | 임창민(ENG)
| 3.1.5 프로젝트 특성 구체화 |  | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 3.2 디자인 | 2019.09.06~10.02 | 유채연(PM),이수현(QA)
4 | 구현
| 4.1 개발 환경 | 안드로이드 스튜디오
| 4.1,1 개발 환경 선정 | 2019.08.29 | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 4.1.2 사용 DB 선정 | 2019.09.04 | 임창민(ENG)
| 4.2 개발 언어 학습 | 2019.08.29~ | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 4.3 프로그램 개발 | 2019.10.02~ | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 4.3.1 프로그램 디자인 | 2019.10.24~ | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 4.3.2 로그인/회원가입 모듈 | 2019.09.09~ | 임창민(ENG)
| 4.3.3 측정 모듈 | 2019.10.28~ | 이수현(QA)
| 4.3.4 비교 모듈 | 2019.10.28~ | 유채연(PM)
| 4.3.5 신발추천 모듈 | 2019.10.28~ | 임창민(ENG)
| 4.3.6 스트레칭 모듈 | 2019.10.28~ | 이원식(CM)
| 4.3.7 튜토리얼 모듈 | 2019.11.15~ | 이원식(CM)
| 4.3.8 옵션 모듈 | 2019.10.28~ | 유채연(PM)
5 | 시험
| 5.1 프로그램 시험 | 2019.12.06 | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 5.1 요구사양심사 | 2019.12.06 | 유채연(PM),임창민(ENG),이수현(QA)
6 | 완료
| 6.1 프로젝트 문서 통합 | 2019.11.30~ | 이원식(CM)책임, 전 팀원 참여
| 6.2 프로젝트 발표 자료 작성 | 2019.11.06~ | 유채연(PM)
| 6.3 프로젝트 최종 발표 | 2019.12.12 | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)
| 6.4 프로젝트 성과전시회 | 2019.12.13 | 이원식(CM),임창민(ENG),유채연(PM),이수현(QA)